****

**Отдел образования администрации Суражского района**

**Приказ**

**20.09.2018 № 47п.4**

**г. Сураж**

***Об утверждении «дорожной карты» подготовки***

 ***и  проведения ГИА -9 и ГИА-11***

***в  Суражском районе в 2019 году***

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказами Минобрнауки России от 25 декабря 2013г № 1394 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 26 декабря 2013года №1400 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» , в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Суражском районе в 2019 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Суражском районе в 2019 году (далее — Дорожная карта) согласно приложению 1.

2. Кабинету организационно- методической и кадровой работы отдела образования администрации Суражского района ( Вавилова А.В.), руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Суражского района

 (далее — МБОУ) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Инспектору – методисту отдела образования ( Вербицкая В.С.) :

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Суражского района .

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте отдела образования администрации Суражского района» в сети Интернет в течение 5 дней со дня подписания.

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

 Начальник отдела образования А.Е. Кравченко

 Приказ подготовлен кабинетом

 организационно- методической

 и кадровой работы отдела образования

 Вербицкая В.С.

 2-13-96

**Приложение1**

к приказу отдела образования № 47 п.4

от 20.09.2018г.

**«Дорожная карта» по подготовке к проведению**

**ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  Суражском районе в 2019 году**

|  |
| --- |
| **I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2018году** |
| № п/п | **Мероприятия** |  **Сроки**  | **Ответственные** |
| 1 |  Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА -11 в 2018г. в Суражском районе  | Август 2018г | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 2. |  Проведение анализа недостатков, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2018г. в Суражском районе  | Август – сентябрь 2018г | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских педагогических совещаниях , педагогических советах | Август 2018г | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 4.  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников , получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали « За особые успехи в обучении» | Август – сентябрь 2018г.  | Отдел образования администрации Суражского района  |
|  **II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**  |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании . Подготовка их к пересдаче ГИА по математике в сентябрьские сроки  |  Июль – сентябрь2018 | Отдел образования администрации Суражского района, общеобразовательные организации  |
| 2 | Организация работы с обучающимися и их родителями ( законными представителями ) по информированию о порядке , сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019г.  |  В течение года  | Отдел образования администрации Суражского района, общеобразовательные организации  |
| 3 | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2018г.  Индивидуальное консультирование , проведение мастер - классов для педагогов и обучающихся.  |  В течение года  | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 4 | Проведение практических семинаров для педагогических работников по ознакомлению с изменениями в нормативно – правовой базе ЕГЭ и формированию мотивационных установок участников образовательного процесса по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ |  В течение года  | Отдел образования администрации Суражского района  |
|  5 |  Разработка комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных предметов  | До 01.10.2018г.  | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 6.  | Оказание методической и консультативной помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка , математики и предметов по выбору.Организация работы с одаренными обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору. |  В течение года  | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 7 | Оказание методической и консультативной помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче русского языка , математики и предметов по выбору.Организация работы с слабоуспевающими обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору.  |  В течение года  | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 8 | Оказание методической и консультативной помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче устной части по иностранным языкам , устного собеседования по русскому языку в 9 классе. |  В течение года  | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 9 |  Участие общеобразовательных организаций района в Национальных исследованиях качестваобразования ( НИКО) , во Всероссийских проверочных работах ( ВПР)  | Октябрь 2018- май 2019г.  | Отдел образования администрации Суражского района, общеобразовательные организации  |
| 10 |  Проведение тренировочного тестирования по предметам в 11классах в форме ЕГЭ, в 9 классах в форме ОГЭ | Февраль- апрель 2019г. | Отдел образования администрации Суражского района  |
|  **III. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования** |
| **1.Формирование нормативных правовых условий подготовки****и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования** |
| 1.1. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) | В течение2018-2019 учебного года | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 1.2 | Подготовка предложений в  департамент образования и науки Брянской области по кандидатурам: -в состав государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) основного общего образования Брянской области для проведения ГИА-9 в 2019 году— руководителей пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ);— организаторов ППЭ;— технических специалистов;— экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | Ноябрь 2018 —март 2019 | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 1.3 | Подготовка проекта Постановления Администрации Суражского района «Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году» | Апрель 2019г | Отдел образования администрации Суражского района  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования** |

 |
| 2.1. | Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ГИА-9:— безопасности и охраны правопорядка;— медицинского обеспечения;— противопожарной безопасности;— связи;— энергообеспечения | Апрель-июнь | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 2.2. | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведении ГИА-9 | В течение года | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 2.3. | Проведение репетиционных тестирований в 9-х классах образовательных организаций | По графикам | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 2.4. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:— руководителей ППЭ;— общественных наблюдателей;—   экспертов территориальных предметных комиссий | Декабрь 2018-май 2019 | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 2.5. | Участие в совещаниях, проводимых Департаментом образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ» по организации и проведению ГИА-9 в 2019 году | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района  |
| 2.6. | Проведение совещаний с участием руководителей образовательных организаций и их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | В течение учебногогода | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.7. | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.8. | Создание условий педагогическим работникам для повышения квалификации | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.9. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА-9 на заседаниях районных методических объединений | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.10. | Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА-9 на заседаниях школьных методических объединений | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.11. | Регистрация заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ГИА-9 | Март-май 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.12. | Организация взаимодействия с департаментом образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ» | В течение учебногогода | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.13. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9 в Департамент образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ»  | По запросу  | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.14. | Согласование с Департаментом образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ»  дислокации ППЭ для проведения ГИА-9 | Февраль-март 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.15. | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА-9 | Декабрь 2018 — июнь 2019 | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.16. | Подготовка отчётных материалов в Департамент образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ»  дислокации ППЭ  по результатам организации и проведения ГИА-9 | Июль-август2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.17. | Подготовка отчётных материалов, анализ результатов организации и проведения ГИА-9 в 2019 году   | Июль — сентябрь 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования** |

 |
| 3.1. | Организация формирования муниципальной базы данных участников ГИА-9 и направление данных в  ГАУ « БРЦОИ»  для внесения в информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее — РИС), в том числе:— соблюдение плана-графика передачи сведений в РИС в установленном порядке;— обеспечение мер по информационной безопасности данных, вносимых в РИС;— мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимых данных в РИС. | Декабрь 2018 —февраль 2019г. по графику  постоянно | Отдел образования администрации Суражского района |
| 3.2. | Организация учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | Май-июнь 2019г.  | Отдел образования администрации Суражского района |
| 3.3. | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА-9    | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций района  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего образования** |

 |
|  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы по информированию участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) об организации, подготовке и проведению ГИА-9 | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций района |
| 4.2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА, об ответственности за нарушение процедур проведения ГИА-9 в 2019 году через:— информационные письма;— информационные плакаты;— родительские собрания;— средства массовой информации;— инструктажи, классные часы;— сайт отдела образования , общеобразовательных организаций | В течение учебногогода | Отдел образования администрации Суражского района, руководители общеобразова-тельных организаций района |
| 4.3. | Организация размещения на официальном сайте отдела образования нормативных документов и информации по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2019 году | По необходимости | Отдел образования  |
| 4.4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА-9 на официальных сайтах МБОУ | Октябрь 2018 — июнь 2019 | Руководители общеобразова-тельных организаций района |
|  **IV. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования** |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  |  **Ответственные**  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** |

 |
| 1.1. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по созданию условий и подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района |
| 1.2. | Подготовка и направление предложений в  Департамент образования и науки Брянской области по кандидатурам:— членов ГЭК— руководителей пунктов проведения экзаменов (далее — ППЭ);— организаторов проведения ГИА | Октябрь2018- февраль 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 1.3. | Подготовка проекта Постановления Администрации Суражского района «Об обеспечении условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году» | Апрель-май 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** |

 |
| 2.1. | Организация взаимодействия с муниципальными предприятиями и службами по обеспечению условий для проведения ЕГЭ:— безопасности и охраны правопорядка;— медицинского обеспечения;— противопожарной безопасности;— связи;— энергообеспечения | Апрель-июнь 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.2. | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведении ГИА | В течение года | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.3. | Формирование муниципальной базы участников ЕГЭ, ГВЭ и формирование заявок на КИМы для проведения ГИА | Октябрь 2018 — февраль 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.4. | Участие в совещаниях, проводимых Департаментом образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ» по организации и проведению ГИА в 2019 году |  В течение года | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.5. | Согласование с Департаментом образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ» дислокации ППЭ для проведения ЕГЭ | Ноябрь 2018-февраль 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.6. | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ЕГЭ | Декабрь 2018 — июнь 2019 | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций  |
| 2.7. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ЕГЭ  | Май-июнь 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.8. | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, хранении, учёте и выдаче экзаменационных материалов | Март- июнь2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.9. | Организация участия МБОУ, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в акциях, кампаниях и других информационных мероприятиях по вопросам проведения ЕГЭ-2019, итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2018-май 2019 | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.10. | Организация проведения и проверки итогового сочинения (изложения) | Октябрь-декабрь 2018 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.11. | Организация проведения пробных ЕГЭ, репетиционных тестирований | По графикам отдела образования  | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 2.12. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ | По графикам ГАУ « БРЦОИ» | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.13. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2019 году | Сентябрь 2018-май 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.14. | Регистрация заявлений граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении ЕГЭ, ГВЭ | Март-май 2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.15. | Организация проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ГВЭ:— организаторов ППЭ;— общественных наблюдателей. | Январь — май2019 | Отдел образования, руководители общеобразова-тельных организаций |
| 2.16. | Проведение совещаний с участием руководителей МБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в 2019 году | В течение учебногогода | Отдел образования, руководители общеобразова-тельных организаций |
| 2.17. | Организация повышения квалификации педагогических работников | В течение учебного года | Отдел образования , руководители общеобразова-тельных организаций |
| 2.18. | Создание условий педагогическим работникам для повышения квалификации | В течение учебного года | Отдел образования , руководители общеобразова-тельных организаций |
| 2.19. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях районных методических объединений, а также при проведении августовских районных конференций в   2019 г. | В течение учебного года |  Отдел образования , руководители общеобразова-тельных организаций |
| 2.20. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях школьных методических объединений | В течение учебного года |  Руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 2.21. | Организация взаимодействия с Департаментом образования и науки Брянской области и ГАУ « БРЦОИ»   | В течение учебногогода | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.22. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в Департамент образования и науки Брянской области и ГАУ «БРЦОИ» | По запросу  | Отдел образования администрации Суражского района |
| 2.23. | Подготовка отчётных материалов в Департамент образования и науки Брянской области и ГАУ «БРЦОИ» по результатам организации и проведения ЕГЭ | Июль-август2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| **3.Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** |
| 3.1. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) в установленном порядке | Октябрь 2018-сентябрь2019  | Отдел образования администрации Суражского района |
| 3.2. | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших в МБОУ из других субъектов Российской Федерации (ЕГЭ-туризм) | Декабрь 2018-май2019   | Отдел образования администрации Суражского района |
| 3.3. | Участие в мониторинге ППЭ ГАУ « БРЦОИ» на соответствие установленным требованиям | Ноябрь 2018-май2019 | Отдел образования администрации Суражского района |
| 3.5. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2019 году в установленном порядке | Март-май2019 | Отдел образования, руководители общеобразова-тельных организаций |
| **4.Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ)** |
| 4.1. | Информирование участников ГИА и их законных представителей на классных и родительских собраниях о технологии и правилах проведения ГИА | В течение учебного года | Отдел образования, руководители общеобразова-тельных организаций |
| 4.2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия с  районной газетой «Восход», организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальных сайтах в сети «Интернет» | В течение учебного года | Отдел образования, руководители общеобразова-тельных организаций |
| 4.3. | Организация сопровождения официального сайта отдела образования администрации Суражского района по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году  | В течение учебного года | Отдел образования администрации Суражского района |
| 4.4. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах МБОУ | В течение года | Руководители общеобразова-тельных организаций |
| 4.5. | Проведение углубленного анализа результатов ГИА, включая анализ результатов итогового сочинения (изложения), в том числе в рамках школьных и муниципальных методических объединений | Сентябрь – декабрь 2018-  | Отдел образования, руководители общеобразова-тельных организаций  |
| 4.6. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом результатов ГИА |  Сентябрь – октябрь 2018-  |  Руководители общеобразова-тельных организаций  |